义乌市医疗机构医疗废物在线

监控实施方案

为切实贯彻落实《中华人民共和国伟染病防治法》、《医疗废物管理条例》等法律法规，进一步规范我市医疗机构医疗废物管理工作，提升医疗机构对医疗废物的监管效率，根据浙江省卫生厅办公室《关于切实加强和规范医疗废物管理的通知》（浙卫办监督〔2013〕3号），结合我市实际，特制定本方案。

一、工作目标

通过实施医疗机构医疗废物在线监控，增强医院对医疗废物的自律管理能力，使医院全面了解和掌握医疗废物产生、分类收集、运送、暂时贮存和交接等各个环节的具体操作情况，从而有针对性的提高处置的规范性、安全性，有效防止医疗废物流失。

二、实施对象

首先全市6家二级以上医疗机构（中心医院、中医院、妇保院、稠州医院、復元医院、二院）先实施。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段（7月）

组织召开二级以上医疗机构法定代表人、分管领导及相关负责人会议，对实施医疗废物在线监控工作进行全面动员布署，并明确医疗机构法定代表人为医疗废物管理第一责任人。

（二）全面实施阶段（8月）

各医疗机构对本院医疗废物处置流程进行一次全面的梳理和自查，有问题的及时进行整改，对于暂时贮存点，不符合卫生要求的应进行改进。利用互联网技术，在医疗废物暂存点出入口、各功能间、交接区域、专用车辆停放处、有害废物贮存间以及医疗废物收集转运关键通道（如电梯口）、医疗废物重点产生处、医院大门出入口等处安装监控探头，将监控区域的画面实时传至终端电脑，落实专人负责医疗废物在线监控管理工作，监控资料存储保留时间为1个月以上。

（三）评估验收阶段（9月）

卫生局组织人员对各医疗机构在线监控工作的开展情况进行评估验收，查找存在的问题和薄弱环节，提出相应的整改意见并督促医疗机构及时整改到位。

四、工作要求

各医疗机构应充分认识实施医疗废物在线监控工作的重要性和必要性，结合医院实际，认真落实各项工作任务，保质保量地完成医疗废物在线监控安装工程，并保证系统正常运行。市卫生监督所应做好指导工作，并于9月20日前将工作总结及《二级以上医疗机构医疗废物在线监控安装情况汇总表》（见附件）上报局卫生监督科（联系人：徐珂，联系电话：85258019）。

附件：二级以上医疗机构医疗废物在线监控安装情况汇总表

附件：

二级以上医疗机构医疗废物在线监控安装情况汇总表

| 医疗机构名称 | 级别 | 监控安装部位及数量 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |