## 续建
附件2
2021年义乌市一般性工程投资项目续建计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 估算 总投资 | 资金来源 | 建设责任主体 | 2021年计划投资 | 其中 |  |  | 2021年 形象进度 | 建设起止年限
[7 empty] | 市财政 | 国企筹措 | 镇街财政或其它
1 | 2020年宾王大桥、篁园大桥更换吊杆等维修工程 | 对桥梁的吊杆等设施维修更换等 | 1100 | 市财政 | 建设局 | 800 | 800 | / | / | 完工 | 2020—2021
2 | 道路路灯改造项目 | 江滨路、春晗路、望道路等26条道路的路灯维修更换 | 5575 | 市财政 | 建设局、供电公司 | 2110 | 2110 | / | / | 完工 | 2020—2021
3 | 西城路（商城大道—环城北路）绿化景观工程 | 道路绿化景观提升 | 4900 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 1960 | 1960 | / | / | 完工 | 2020—2021
4 | 城北路（兴隆大街—通宝路）两侧森林通道工程 | 绿化面积约15万平方米 | 4900 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 1960 | 1960 | / | / | 完工 | 2020—2021
5 | 麒麟塘公园项目 | 稠州路以西，涌金大道以北，规划用地面积25.5公顷 | 4900 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 3500 | 3500 | / | / | 完工 | 2020—2021
6 | 国贸大道两侧景观工程二期 | 绿化建设面积约20公顷 | 4860 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 3500 | 3500 | / | / | 完工 | 2020—2021
7 | 洪巡溪两侧绿道工程 | 浦江至后宅段 | 4500 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 3000 | 3000 | / | / | 完工 | 2020—2021
8 | 江滨绿廊（下傅段）景观工程 | 面积约8公顷 | 4000 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 1300 | 1300 | / | / | 完工 | 2020—2021
9 | 城区公园绿地海绵城市提升改造工程 | 稠城、稠江、江东、北苑、福田区块公园绿地提升及海绵城市改造 | 4000 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 3000 | 3000 | / | / | 完工 | 2020—2021
10 | 朝阳西路（雪峰中学—五洲大道）两侧森林通道工程 | 绿化面积约9万平方米 | 3500 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 1028 | 1028 | / | / | 完工 | 2020—2021
11 | 阳光大道（苏福路—环城北路）两侧森林通道工程 | 绿化面积约5万平方米 | 2000 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 430 | 430 | / | / | 完工 | 2020—2021
12 | 黎明湖路（下麻车村—环城南路）边侧绿化工程 | 绿化面积约7.35万平方米 | 1300 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 600 | 600 | / | / | 完工 | 2020—2021
13 | 绣湖公园提升工程 | 绣湖公园景观提升改造 | 900 | 市财政 | 建设局、城投集团 | 700 | 700 | / | / | 完工 | 2020—2021
14 | 阳光大道（涌金大道—环城北路）辅道工程 | 新建两侧辅道，总长约3公里，宽度9米 | 3300 | 国企筹措 | 建设局、城投集团 | 1300 | / | 1300 | / | 完工 | 2020—2021
15 | 西城路（聚宝路—环城北路）辅道拓宽工程 | 聚宝路至环城北路段辅道及人行道拓宽，全长约0.75公里 | 2700 | 国企筹措 | 建设局、城投集团 | 1080 | / | 1080 | / | 完工 | 2020—2021
16 | 大通路（稠州北路—春风大道）道路提升工程 | 道路中央绿化带侧石及侧分带侧石更换、增设人行道、增设雨污水管道、完善非机动车道、导流岛改造、架空线落地等 | 2000 | 国企筹措 | 建设局、城投集团 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2020—2021
17 | 世俊路延伸（宾王路—宗泽路）道路工程 | 道路全长约770米，宽22米，主要建设内容包括道路、管道、综合管线、路灯照明、交通设施等 | 2000 | 国企筹措 | 建设局、城投集团 | 500 | / | 500 | / | 完工 | 2020—2021
18 | 城店南路（永顺路—环城南路）市政工程 | 长约300米，宽20米，主要建设内容包括道路、管道、综合管线、路灯照明、交通设施、绿化等 | 1300 | 国企筹措 | 建设局、城投集团 | 520 | / | 520 | / | 完工 | 2020—2021
19 | 义乌市污水厂清洁排放改造项目 | 对中心、义亭、后宅三个厂共18万吨/日无市场进行设备设施改造，出水达到浙江省地方标准 | 7000 | 国企筹措 | 建设局、水务集团 | 4000 | / | 4000 | / | 完工 | 2020—2021
20 | 2020年倍鱼线水毁修复工程 | 水毁修复，路线全长8.69千米 | 3440 | 市财政 | 交通局 | 1000 | 1000 | / | / | 完工 | 2020—2021
21 | 2020年倍晓线水毁修复工程 | 水毁修复，路线全长7.188千米 | 711 | 市财政 | 交通局 | 200 | 200 | / | / | 完工 | 2020—2021
22 | 2020年倍鱼线至蒋坑公路水毁修复工程 | 水毁修复，路线全长1.115千米 | 669 | 市财政 | 交通局 | 200 | 200 | / | / | 完工 | 2020—2021
23 | 2020年交通事故多发点整治工程 | 路口优化、标志标线完善等 | 800 | 市财政 | 交通局 | 370 | 370 | / | / | 完工 | 2020—2021
24 | 37省道（G351）义乌至诸暨段复线工程（东阳交界—商城大道段） | 道路长度854米，路基宽度36米 | 4887 | 国企筹措、市财政补助 | 交通局、交旅集团 | 3000 | / | 3000 | / | 完工 | 2020—2021
25 | 佛赤路（田心—报国路）提升改造工程 | 二级公路，全线2.811公里，双向四车道 | 1896 | 国企筹措 | 交通局、交旅集团 | 1120 | / | 1120 | / | 完工 | 2020—2021
26 | 青口物流中心周边道路改造工程 | 对青口物流中心周边东苑路、东山路、茂盛大街、下湾村掉头口等四个交叉口进行渠化改造 | 1039 | 国企筹措 | 交通局、交旅集团 | 150 | / | 150 | / | 完工 | 2020—2021
27 | 八坑线（云溪小学—37复线段）提升改造工程 | 道路路面拓宽，对路基病害处进行处理，重新铺筑沥青路面，完善安全设施、防护设施及排水设施 | 765 | 国企筹措 | 交通局、交旅集团 | 200 | / | 200 | / | 主体完工 | 2020—2022
28 | 疏港高速公路苏溪入城口绿化提档工程 | 苏溪收费站至苏福路，总面积115468平方米 | 3752 | 国企筹措 | 交通局、交旅集团 | 140 | / | 140 | / | 完工 | 2020—2021
29 | 吴晗故居保护区环境整治工程 | 吴晗史学馆展示馆、会客厅等装饰工程，面积约1000平米 | 4790 | 国企筹措 | 交旅集团 | 350 | / | 350 | / | 完工 | 2020—2021
30 | 城南河（城中中路—稠州中路）美丽河湖工程 | 土方挖运、江堤驳岸、景观绿化等 | 3925 | 市财政 | 水务局、水管公司 | 1600 | 1600 | / | / | 完工 | 2020—2021
31 | 蜀墅塘水库除险加固工程 | 大坝防渗加固，溢洪道加固，放水设施改造，标准化建设 | 1624 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、佛堂镇 | 600 | 540 | / | 60 | 完成工程量的50% | 2020—2022
32 | 航慈溪（上溪镇段）河道治理工程 | 治理河道中心长度874米，两岸实际治理长度1583米 | 789 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、上溪镇 | 300 | 270 | / | 30 | 完成工程量的40% | 2020—2022
33 | 新作塘水库除险加固工程 | 大坝防渗加固、溢洪道加固等 | 607 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、佛堂镇 | 550 | 495 | / | 55 | 完工 | 2020—2021
34 | 薛塘水库除险加固工程 | 大坝防渗加固，溢洪道加固，标准化建设 | 535 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、赤岸镇 | 350 | 315 | / | 35 | 完成工程量的50% | 2020—2022
35 | 仇宅水库除险加固工程 | 大坝防渗加固、溢洪道加固等 | 563 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、上溪镇 | 100 | 90 | / | 10 | 完工 | 2019—2021
36 | 里冬岩水库除险加固工程 | 大坝防渗加固，溢洪道加固，放水设施改造，标准化建设 | 552 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、上溪镇 | 420 | 378 | / | 42 | 完工 | 2020—2021
37 | 深塘水库除险加固工程 | 大坝防渗加固，溢洪道加固，放水设施改造，标准化建设 | 454 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、佛堂镇 | 350 | 315 | / | 35 | 完工 | 2020—2021
38 | 赤岸镇杨盆村杨盆山塘新建工程 | 新建大坝、放水设施、溢洪道 | 384 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、赤岸镇 | 190 | 170 | / | 20 | 完工 | 2020—2021
39 | 谷背塘水库除险加固工程 | 大坝防渗加固，放水设施改造，标准化建设 | 334 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、佛堂镇 | 250 | 225 | / | 25 | 完工 | 2020—2021
40 | 唇塘水库除险加固工程 | 大坝防渗加固，溢洪道加固，放水设施改造，标准化建设 | 297 | 市财政90%、镇财政10% | 水务局、佛堂镇 | 220 | 198 | / | 22 | 完工 | 2020—2021
41 | 窄塘水库除险扩容工程 | 老坝体顶垂直段部分拆除，新老坝体结合主要采用锚筋加固处理。 | 4987 | 市财政90%、街道财政10% | 水务局、廿三里街道 | 1000 | 900 | / | 100 | 完成工程量的50% | 2020—2022
42 | 南山坑水库除险加固（扩容）工程 | 坝体调整、套井粘土回填、坝基帷幕灌浆溢洪道加固等 | 4149 | 市财政90%、街道财政10% | 水务局、江东街道 | 1000 | 900 | / | 100 | 完成工程量的50% | 2020—2022
43 | 楼赐水库除险加固工程 | 大坝防渗加固、溢洪道加固等 | 670 | 市财政90%、街道财政10% | 水务局、江东街道 | 100 | 90 | / | 10 | 完工 | 2019—2021
44 | 大陈江（溪北桥—苏溪大道）美丽河湖工程 | 土方挖运、江堤驳岸、景观绿化等 | 2500 | 市财政65%、镇财政35% | 水务局、苏溪镇 | 1260 | 820 | / | 440 | 完工 | 2020—2021
45 | 新乐村前徐塘新建工程 | 石方开挖、c20钢筋混凝土防渗面板等 | 800 | 市财政65%、镇财政35% | 水务局、苏溪镇 | 194 | 125 | / | 69 | 完工 | 2020—2021
46 | 九都溪（楂林一村段）河道治理工程 | 河道治理800米 | 579 | 市财政65%、镇财政35% | 水务局、大陈镇 | 200 | 135 | / | 65 | 完成工程量的30% | 2020—2022
47 | 新新溪（联合—同春段）治理工程 | 土方挖运、溪堤驳岸、景观绿化等 | 500 | 市财政65%、镇财政35% | 水务局、苏溪镇 | 200 | 130 | / | 70 | 完成工程量的50% | 2020—2022
48 | 东青溪支流（堂阁、前店）河道治理工程 | 治理河段中心线长度2052米，两岸实际治理长度3614米 | 2259 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、福田街道 | 946 | 615 | / | 331 | 完工 | 2020—2021
49 | 洪巡溪（塘坦村段）河道改造工程 | 1017.6米河道开挖、生态挡墙及两岸绿化 | 1540 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、北苑街道 | 430 | 280 | / | 150 | 完工 | 2019—2021
50 | 洪溪支流（商城大道至洪溪段）河道治理工程 | 河道开挖、挡墙、堤防绿化 | 1136 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、福田街道 | 500 | 276 | / | 224 | 完成工程量的50% | 2020—2022
51 | 龙华溪（屋基—工人北路）河道治理工程 | 河道开挖、挡墙、堤防绿化 | 977 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、福田街道 | 276 | 180 | / | 96 | 完工 | 2019—2021
52 | 青山溪综合整治工程 | 加宽干砌加固、清淤、绿化景观等 | 900 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、后宅街道 | 300 | 195 | / | 105 | 完成工程量的33% | 2020—2022
53 | 香溪流域井头徐村段河道治理工程 | 新建河道挡墙、堰坝及两侧绿化等 | 600 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、城西街道 | 150 | 100 | / | 50 | 完成工程量的25% | 2020—2022
54 | 岭脚溪、李祖（方塘村段）综合整治工程 | 加宽加固、绿化景观、清淤等 | 400 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、后宅街道 | 150 | 98 | / | 52 | 完工 | 2020—2021
55 | 幸福水库南干渠改道工程 | 移线开挖土石方，埋设钢筋砼管 | 380 | 市财政65%、街道财政35% | 水务局、后宅街道 | 115 | 75 | / | 40 | 完工 | 2020—2021
56 | 山塘整治项目 | 山塘综合整治和山塘清淤 | 3000 | 市财政、镇街财政 | 水务局、各镇街 | 1846 | 1200 | / | 646 | 完工 | 2020—2021
57 | 内河水系激活及景观提升工程 | 城市内河提升改造 | 230 | 国企自筹 | 水务局、水务集团 | 180 | 90 | 90 | / | 部分完工 | 2018—2022
58 | 南江美丽城防工程 | 南江美丽城防工程（南王店—佛堂大道段右岸）长度约3.05公里 | 1600 | 国企筹措 | 水务局、城投集团、佛堂镇、江东街道 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2020—2021
59 | 浙师大附属义乌实验学校扩建工程 | 新建教学楼1幢占地1100㎡，教师工作间1幢占地1219㎡，多功能厅1幢占地1034㎡，原教师工作室改造为学生宿舍，原教学楼和综合楼之间新增连廊，并对球场、停车位、绿化景观以及道路地面、校园智能化进行改造 | 4900 | 市财政 | 教育局、城投集团 | 1500 | 1500 | / | / | 主体结顶 | 2020—2022
60 | 江东中学扩建工程 | 新建新型体校训练综合大楼、笼式足球场等 | 4800 | 市财政 | 教育局、城投集团 | 1500 | 1500 | / | / | 主体完工 | 2020—2022
61 | 苏溪镇中扩建工程 | 新建、扩建学生宿舍、报告厅、餐厅及校舍改造等 | 4084 | 市财政 | 教育局、城投集团 | 1500 | 1500 | / | / | 主体结顶 | 2020—2022
62 | 廿三里第二小学扩建工程 | 新增12班规模，改造校舍等 | 4000 | 市财政 | 教育局、城投集团 | 1200 | 1200 | / | / | 主体完工 | 2020—2022
63 | 倍磊小学扩建工程 | 扩建建教学楼，食堂、操场改造 | 3300 | 市财政 | 教育局、城投集团 | 1000 | 1000 | / | / | 主体结顶 | 2020—2022
64 | 东塘小学整体提升改造工程 | 新建综合楼，校舍改造等 | 1728 | 市财政 | 教育局、城投集团 | 500 | 500 | / | / | 完工 | 2020—2021
65 | 义亭中学厕所改造及餐厅改造工程 | 教学楼，共计24个卫生间及12个洗漱间；餐厅扩建建筑面积约600平方米 | 750 | 市财政 | 教育局、义亭中学 | 660 | 660 | / | / | 完工 | 2020—2021
66 | 尚阳小学改造工程 | 宿舍楼新建和改造等 | 516 | 市财政 | 教育局、尚阳小学 | 450 | 450 | / | / | 基本完工 | 2020—2022
67 | 佛堂江滨幼儿园装修工程 | 内部装修 | 480 | 市财政 | 教育局、佛堂小学 | 244 | 244 | / | / | 完工 | 2020—2021
68 | 桃花源幼儿园装修工程 | 内部装修 | 400 | 市财政 | 教育局、青口小学 | 320 | 320 | / | / | 完工 | 2020—2021
69 | 宾王小学银苑校区改扩建工程 | 总建筑面积13447.79平方米 | 4980 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1200 | / | 1200 | / | 完工 | 2020—2021
70 | 云溪学校扩建工程 | 新建宿舍楼、综合楼等 | 4960 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 2000 | / | 2000 | / | 主体完工 | 2020—2022
71 | 浙江师范大学附属义乌小学改扩建工程 | 新建教学楼、宿舍楼、地下停车场和附属等，扩建为48班规模 | 4900 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 300 | / | 300 | / | 完工 | 2019—2021
72 | 江东毛店地块集聚区配套幼儿园工程 | 项目用地面积约12亩，总建筑面积9039平方米 | 4819 | 国企筹措 | 教育局、建投集团 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2019—2021
73 | 幸福湖小学扩建工程 | 新增12班规模，改造原有校舍等 | 4800 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1500 | / | 1500 | / | 主体完工 | 2020—2022
74 | 后宅二幼新建工程 | 拟建24个班 | 4800 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1500 | / | 1500 | / | 完工 | 2019—2021
75 | 上溪二幼新建工程 | 拟建18个班 | 4300 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1000 | / | 1000 | / | 完工 | 2019—2021
76 | 畈田朱小学整体提升改造工程 | 对教学楼、教师工作间、食堂、综合楼等改造提升 | 3999 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 600 | / | 600 | / | 完工 | 2019—2021
77 | 胡宅幼儿园新建工程 | 拟建18个班 | 3900 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2019—2021
78 | 绣湖小学春华校区扩建工程 | 新增12班规模，改造原有校舍等 | 3600 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1000 | / | 1000 | / | 主体结顶 | 2020—2022
79 | 江北幼儿园新建工程 | 拟建18个班 | 3600 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 500 | / | 500 | / | 完工 | 2019—2021
80 | 龙回幼儿园新建工程 | 拟建18个班 | 3600 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 500 | / | 500 | / | 完工 | 2019—2021
81 | 廿三里三小新建工程二期 | 新建体艺楼、教师工作间、主席台、看台等 | 3300 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1000 | / | 1000 | / | 主体结顶 | 2020—2022
82 | 福田二幼新建工程 | 拟建15个班 | 3000 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2020—2021
83 | 下骆宅幼儿园新建工程 | 拟建15个班 | 3000 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 500 | / | 500 | / | 完工 | 2019—2021
84 | 廿三里二幼新建工程 | 拟建15个班 | 3000 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 400 | / | 400 | / | 完工 | 2019—2021
85 | 廿三里三幼新建工程 | 拟建15个班 | 3000 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 400 | / | 400 | / | 完工 | 2019—2021
86 | 杭畴幼儿园新建工程 | 拟建9个班 | 2646 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 200 | / | 200 | / | 完工 | 2018—2021
87 | 赤岸二幼新建工程 | 拟建12个班 | 2600 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 200 | / | 200 | / | 完工 | 2020—2021
88 | 塔山幼儿园新建工程 | 拟建12个班 | 2400 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 200 | / | 200 | / | 完工 | 2019—2021
89 | 大塘下幼儿园新建工程 | 拟建10个班 | 2400 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 1000 | / | 1000 | / | 完工 | 2019—2021
90 | 徐江幼儿园新建工程 | 拟建12班 | 2400 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 400 | / | 400 | / | 完工 | 2019—2021
91 | 何宅幼儿园新建工程 | 拟建10个班 | 2400 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 900 | / | 900 | / | 完工 | 2020—2021
92 | 开创幼儿园新建工程 | 拟建12个班 | 2400 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 700 | / | 700 | / | 完工 | 2020—2021
93 | 九洲百合幼儿园新建工程 | 拟建12个班 | 2377 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2019—2021
94 | 稠江麻车幼儿园新建工程 | 新建9班规模幼儿园 | 2200 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 800 | / | 800 | / | 完工 | 2020—2021
95 | 华溪小学改扩建工程 | 新建教学楼、操场、门卫房、附属等 | 1500 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 400 | / | 400 | / | 主体完工 | 2020—2022
96 | 畈田朱幼儿园新建工程 | 拟建6个班 | 1306 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 200 | / | 200 | / | 完工 | 2019—2021
97 | 江滨小学报告厅等装修工程 | 报告厅、校史陈列室、党员活动室、录播教室、观察室、舞蹈房、武术室及走廊等装修 | 300 | 国企筹措 | 教育局、城投集团 | 100 | / | 100 | / | 完工 | 2020—2021
98 | 稠江中心卫生院公共卫生楼建设工程 | 建设公共卫生楼等 | 4800 | 国企筹措65%、街道财政35% | 卫健局、城投集团、稠江街道 | 1500 | / | 975 | 525 | 完工 | 2020—2021
99 | 桥头遗址考古工作站建设项目 | 考古工作站建设、装修及展陈制作、设备采购 | 700 | 市财政 | 文广旅体局、桥头遗址建设办 | 560 | 560 | / | / | 完工 | 2020—2021
100 | 雅治街等2处古建筑抢修工程 | 光裕堂修缮建筑面积2000平方米，种德堂修缮建筑面积1080平方米 | 550 | 市财政 | 文广旅体局 | 220 | 220 | / | / | 完工 | 2020—2021
101 | 苏溪镇2处古建筑抢修工程 | 花厅申福堂修缮建筑面积422.43平方米，翁界务德堂修缮建筑面积1080平方米 | 400 | 市财政 | 文广旅体局 | 160 | 160 | / | / | 完工 | 2020—2021
102 | 上溪等3处市保单位抢修工程 | 云门陈氏宗祠修缮建筑面积728平方米，岩口十四间修缮建筑面积256.41平方米，吴肇基民居修缮建筑面积167.8平方米 | 390 | 市财政 | 文广旅体局 | 156 | 156 | / | / | 完工 | 2020—2021
103 | 佛堂镇共和巷十八间、朱灌聪书局旧址等2处抢修工程 | 共和巷十八间修缮总建筑面积2200平方米，朱灌聪书局修缮建筑面积424平方米 | 330 | 市财政 | 文广旅体局 | 132 | 132 | / | / | 完工 | 2020—2021
104 | 雅端古建筑群修缮工程 | 包含遗安堂、德星堂、敦星堂、敦礼堂4处古建筑维修，修缮总建筑面积为2682平方米 | 330 | 市财政 | 文广旅体局 | 294 | 294 | / | / | 完成工程量的80% | 2020—2022
105 | 佛堂镇新南山民居群修缮工程 | 修缮建筑总面积约1796平方米 | 310 | 市财政 | 文广旅体局 | 124 | 124 | / | / | 完工 | 2020—2021
106 | 倍磊等2处濒危抢修工程 | 崇义堂修缮总建筑面积约1100平方米，集义堂修缮建筑面积629平方米 | 290 | 市财政 | 文广旅体局 | 116 | 116 | / | / | 完工 | 2020—2021
107 | 承志堂等2处市保单位抢修工程 | 包括赤岸一村承志堂、红峰金氏宗祠，修缮面积共1800平方米 | 244 | 市财政 | 文广旅体局 | 98 | 98 | / | / | 完工 | 2020—2021
108 | 陈宅2处古建筑群修缮工程 | 新屋里十八间总占地面积409.65平方米，267号十一间总占地面积345平方米 | 240 | 市财政 | 文广旅体局 | 96 | 96 | / | / | 完工 | 2020—2021
109 | 石明堂花厅（二期）、鲤鱼山村季鸿业故居等2处建筑修缮工程 | 石明堂花厅修缮建筑面积858.47平方米。季鸿业故居修缮建筑面积为281.18平方米 | 200 | 市财政 | 文广旅体局 | 80 | 80 | / | / | 完工 | 2020—2021
110 | 田心2处濒危抢修工程 | 顺德堂占地面积880平方米，十六间四合院修缮建筑面积约800平方米 | 200 | 市财政 | 文广旅体局 | 80 | 80 | / | / | 完工 | 2020—2021
111 | 黄溍纪念馆展示工程 | 建筑面积700平方米 | 180 | 市财政 | 文广旅体局 | 80 | 80 | / | / | 完工 | 2020—2021
112 | 新园十六间（滋桂堂）修缮工程 | 修缮建筑面积435.45平方米 | 154 | 市财政 | 文广旅体局 | 62 | 62 | / | / | 完工 | 2020—2021
113 | 大元村尚书府西厢房修缮工程 | 建筑面积960平方米 | 133 | 市财政 | 文广旅体局 | 54 | 54 | / | / | 完工 | 2020—2021
114 | 前傅村203号民居（假十一间）修缮工程 | 修缮建筑面积349.15平方米 | 82 | 市财政 | 文广旅体局 | 50 | 50 | / | / | 完工 | 2020—2021
115 | 塘下方大宗祠修缮工程 | 维修建筑面积约550平方米 | 80 | 市财政 | 文广旅体局 | 60 | 60 | / | / | 完成工程量的80% | 2020—2022
116 | 赤岸朱宅建筑群修缮工程 | 包括赤岸朱宅周边环境整治，约经堂、葆真堂内保养维护工程，以及约经堂东侧重厢实施修缮工程 | 60 | 市财政 | 文广旅体局 | 50 | 50 | / | / | 完成工程量的80% | 2020—2022
117 | 福田街道4处古建筑抢修工程 | 官端前楼氏家庙、洪界村积善堂、屋基村聚星堂、日章堂等建筑抢修 | 385 | 市财政80%、街道财政10%、自筹10% | 文广旅体局、福田街道 | 154 | 154 | / | / | 完工 | 2020—2021
118 | 薛村十八间民居、贾伯塘村总厅民居2处古建筑抢修工程 | 薛村十八间民居修缮建筑面积579.54平方米，贾伯塘村总厅民居总占地面积106.59平方米 | 160 | 市财政80%、镇财政10%、自筹10% | 文广旅体局、赤岸镇 | 75 | 75 | / | / | 完工 | 2020—2021
119 | 雪峰文学馆项目 | 总用地6亩，建筑面积3375平方米 | 3000 | 国企筹措 | 文广旅体局、城投集团 | 600 | / | 600 | / | 完工 | 2020—2021
120 | 智能制造实训中心改扩建工程 | 工业机器人智能工厂建设及实训楼整体改造 | 1100 | 国企筹措 | 工商学院、城投集团 | 400 | / | 400 | / | 完工 | 2020—2021
121 | 研修院1、2号楼改造工程 | 1号楼办公室改造，2号楼成教培训中心改造 | 1000 | 国企筹措 | 工商学院、城投集团 | 400 | / | 400 | / | 完工 | 2020—2021
122 | 工商学院无负压供水系统二期工程 | 全校供水设备及给水管网、路面恢复改造优化 | 800 | 国企筹措 | 工商学院、城投集团 | 100 | / | 100 | / | 完工 | 2018—2021
123 | 党性教育主题馆项目 | 占地面积300平方米，以档案文献为中心 | 90 | 市财政 | 党校 | 80 | 80 | / | / | 完工 | 2020—2021
124 | 监管场所“智慧监所”及高清监控改造工程 | 看守所、拘留所智能化系统及高清视频监控数字化改造 | 3448 | 市财政 | 公安局 | 1500 | 1500 | / | / | 完工 | 2020—2021
125 | 义乌市公安局交通警察大队城区三中队营房新建工程 | 建设交警中队营房，总建筑面积7950平方米 | 3200 | 市财政 | 交警大队 | 2400 | 2400 | / | / | 主体完工 | 2020—2022
126 | 义乌市公安局交通警察大队涉案车辆停车场及周边道路附属工程 | 停车场、场地道路、办公楼及周边配套道路等 | 2040 | 市财政 | 交警大队、城投集团 | 1040 | 1040 | / | / | 完工 | 2020—2021
127 | 江东鲇溪转运站改造项目 | 鲇溪垃圾转运站拆除重建 | 900 | 市财政 | 执法局 | 664 | 664 | / | / | 完工 | 2020—2021
128 | 江东东苑转运站改造项目 | 东苑垃圾转运站拆除重建 | 745 | 市财政 | 执法局 | 571 | 571 | / | / | 完工 | 2020—2021
129 | 塔山填埋场环境整治项目（边坡） | 场内挡墙建设、植被绿化等 | 220 | 市财政 | 执法局、环境集团 | 175 | 175 | / | / | 完工 | 2020—2021
130 | 义乌机场航站区工程设施提档改造工程 | 停车场新建，贵宾室、航站区排水设施管网、绿化园林景观等改造 | 980 | 市财政 | 民航站 | 400 | 400 | / | / | 完工 | 2020—2021
131 | 110KV大徐线高压廊道搬迁工程 | 环城南路到香溪路全长2700米 | 1500 | 国企筹措 | 双江湖新区管委会、双江湖集团 | 1200 | / | 1200 | / | 完工 | 2020—2021
| 合计 |  | 271441 |  |  | 96700 | 54868 | 38425 | 3407