## 自评(汇总)表
义乌市2019年财政支出绩效自评情况汇总表
项目单位：（盖章） |  | 主管部门：（盖章） | [8 empty] | 填报时间：
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 执行数（万元） | 执行率 | 年度预期目标 | 实际完成情况 | 存在问题 | 整改建议 | 自评分 | 自评结论 | 备注
1 | 公路管理局 | 义南公路站（2014年前） | 111.82 | 5.98 | 5.35 | 工程合格完工 | 按计划完成义南公路站建设 | 工程已经完工，由于财政部门一直未完成工程决算审计，无法支付。 | 无 | 90 | 优秀
2 | 公路管理局 | 义乌市干线公路标志整治工程（2017年续） | 1 | 0.52 | 52 | 本年度按期完成 | 按期完成 | 无 | 无 | 90 | 优秀
3 | 交通运输局 | 综合交通业务费 | 55 | 52.3 | 95.09 | 1.通过宣传工作不断提高义乌交通在全省的影响力和知名度 2.公众可以通过手机、实体电子站牌等方便准确的获取公交线路信息、车辆实时信息，方便乘车，提高公交出行的分担率；通过大量的实测公交运营数据，为政府职能部门公交规划和决策应用提供依据 3.通过优化公交线路和网络，方便市民乘坐公交出行，节约候车和换乘时间；缓解城市拥堵，改善城市环境 4.确保财政公交补贴资金有效使用，为政府财政补贴提供决策依据 | 1.提高了义乌交通在全省的影响力和知名度 2.优化了公交线路和网络，方便市民公交出行，缓解了城市拥堵 3.审计：确保财政公交补贴资金有效使用 | 无 | 无 | 100 | 优秀
4 | 交通运输局 | 四好农村路补助资金 | 500 | 366.12 | 73.22 | 到2020年，完成农村公路提升等级100公里以上，实施农村公路大中修250公里以上，创建美丽公路精品线10条以上，新建农村公路60公里以上，建成农村公路服务站10个以上，全市农村公交班线达到66条以上，农村公交候车亭达到200个以上，争创省、部级“四好农村路”（美丽公路）示范县。 | 做到有路必养，各镇街农村公路日常养护管理工作基本到位，农村公路路域环境做到了路面整洁、路肩平整、绿化美观、标志标牌基本齐全，路容路貌较好，确保农村公路安全畅通。获得省级“四好农村路”示范县称号。 | 1、镇街管养农村公路的管理人员流动性大，专业技术人员、养护作业人员不足，人员配备有待加强； 2、路长制制度需进一步落实，占道堆积现象普遍存在，公路污染较多，路域环境尚待提升； 3、内业资料待进一步完善规范。 | 配备足够人员，进一步落实制度，完善内业资料 | 91.1 | 优秀
5 | 交通运输局 | 235国道（03省道）义乌段改建工程（浙财建[2018]115号） | 3000 | 3000 | 100 | 完成项目法省补资金拨付工作。 | 已完成，运营2年零8个月 | 无 | 无 | 100 | 优秀
6 | 交通运输局 | 省补/2019年出租车油价补贴 | 581.87 | 581.87 | 100 | 完成2019年出租车油价补贴拨付工作。 | 已按规定进行补贴 | 无 | 无 | 100 | 优秀
7 | 交通运输局 | 省补/2019年农村客运和出租车油价补贴 | 1280.21 | 1280.21 | 100 | 完成2019年农村客运和出租车油价补贴拨付工作 | 已按规定进行补贴 | 无 | 无 | 100 | 优秀
8 | 交通运输局 | 城乡公交一体化财政补助 | 48135 | 48135 | 100 | 鼓励市民乘坐公交出行，提高公交出行分担率，缓解城市拥堵，减少群众出行时间；通过公交绿色出行，减少小汽车尾气排放、改善城市环境；缓解城市拥堵，改善城市环境；提升服务质量，提高公众满意度，群众满意和基本满意率82%以上 | 完成公交客运量12928万人次 | 财政补贴增幅较快 | 调整公交补贴政策，控制财政补贴总额，提高财政补贴绩效 | 100 | 优秀
9 | 交通运输局 | 义乌境内高速公路通行费补助 | 5000 | 4999.9 | 100 | 缓解市内交通压力，提高群众的获得感 | 2019年高速免费通行车次861.76万车次。 | 无 | 无 | 100 | 优秀
10 | 交通运输局 | 综合交通管理费 | 47 | 32.43 | 69 | 1.提高安全生产管理水平，避免、减少事故的发生；加强安全生产宣传和培训活动，能整体提高交通运输系统的安全生产管理水平；规范安全生产管理，有效提高社会满意度 2.减少我局复议、诉讼案件败诉，努力实现无民事赔偿、国家赔偿；促进我局依法行政水平提高 3.开展应急演练，加强处置突发事件的能力 4.查询、储存档案更加专业化 5.提升公交服务质量；提高市民对公交服务的满意率，满意和基本满意率达到82% | 用于交通行业管理：安全生产、法律顾问、应急、档案和公交一体化办公室等 | 无 | 无 | 90 | 优秀
11 | 道路运输管理局 | 综合道路运输管理 | 120 | 120 | 100 | 履行法规赋予职责，保证圆满完成工作任务，最大的服务于社会经济建设。 | 履行法规赋予职责，圆满完成工作任务，最大的服务于社会经济建设。 | 完善内控管理。社会管理项目，经济效益社会效益，量化考核困难。需建立或明确统一考核 | 完善内控管理。 | 95 | 优秀
12 | 道路运输管理局 | 交通管理平台移动执法系统运维费 | 20 | 20 | 100 | 保证管理工作科学有效开展，服务社会经济建设发展。 | 保证管理工作科学有效开展，服务社会经济建设发展。 | 内控要进一步完善;项目内容每年变化大，应细化、具体化 | 内控要进一步完善 | 93 | 优秀
13 | 道路运输管理局 | 大物流项目推进 | 158 | 48.75 | 30.85 | 完成年度工作计划任务，服务社会经济发展。 | 省定任务及资金，在实施上诸多小差别。已基本完成符合政策的并且可实施的业务。 | 经济效益方面：进一步做好，省地政策衔接，让预算资金充分利用；社会效益方面：若该项目确已完成年度计划，能否将剩余资金运用到其他方面明确年度任务；建立内控机制； | 进一步做好，省地政策衔接；建立内控机制 | 74 | 一般
14 | 交通工程质量监督站 | 业务考核与培训经费 | 5 | 4.99 | 99.8 | 加强监督管理，推进质量安全标准化建设;提高我市交通工程安全管理人员专业知识和管理水平;提高单位监管人员业务能力和执法水平。 | 全年组织较大规模的安全生产暨法律知识培训2场，参培人员300余人。全年参加省内执法或业务培训40余人次，工作水平持续提升。完成 | 无 | 无 | 100 | 优秀
15 | 隧道管理所 | 隧道管理运行经费 | 570 | 529.18 | 92.84 | 完成基站人员、设施配置等工作，开展隧道日常养护工作，保障隧道主体结构、机电系统、照明系统、消防系统、监控系统等安全运行。 | 基本报纸完成 | 无 | 无 | 93.1 | 优秀
16 | 公路管理局 | 智慧公路指挥中心项目(2018续建) | 123.83 | 123.33 | 98.8 | 按计划完成 | 按计划完成 | 无 | 无 | 90 | 优秀
17 | 道路运输管理局 | 重点区域数字化监管系统 | 120 | 19.16 | 15.97 | 完成年度工作计划任务，服务社会经济发展。 | 主体业务实施方案，未获发改委批准，年中，改为分步实施。 | 预算设立及实施的相关政策把握性不足；对于数字化建设项目，缺乏组织管理经验，导致整个项目无法进入实施，因此，项目整体经济效益、社会效益都难以体现。 | 增强预算实施政策性把握和科学性合理性，提高对科技含量较高项目的组织能力。 | 32 | 较差
18 | 公路管理局 | 2014年前农村公路大中修（农村处）（2014年前） | 9.87 | 1.82 | 18.44 | 主体完工 | 按计划进行农村公路大中修、危桥改造、边坡整治等 | 该项目为原农村处遗留项目，上报预算时和实际支付有偏差。 | 无 | 90 | 优秀
19 | 公路管理局 | 2015年农村公路大中修工程（农村处）（2015年续） | 35.54 | 35.54 | 100 | 3个支付至100%，1个支付至95% | 按计划已完成公路大中修工程 | 无 | 无 | 100 | 优秀
20 | 公路管理局 | 义乌市枫赤公路改造工程(2016年续) | 45.15 | 45.15 | 100 | 工程合格完工 | 按计划进行枫赤公路改造 | 无 | 无 | 100 | 优秀
21 | 公路管理局 | 义乌市东黄线义亭至低田段改造工程（2016年续） | 75.14 | 71.04 | 94.54 | 支付至100% | 按计划完成东黄线义亭至低田段大中修建设 | 无 | 无 | 99.8 | 优秀
22 | 公路管理局 | 义乌市吴仇公路改建工程（2016年续） | 103 | 0 | 0 | 完成审计 | 按计划进行吴仇公路改建 | 财政审计于年后完成 | 无 | 90 | 优秀
23 | 公路管理局 | 2016年农村公路大中修（2016年续） | 540.26 | 529.99 | 98.1 | 大部分项目支付至100%，剩余工程支付至95% | 按计划对稠下线、新楼线等农村公路大中修 | 无 | 无 | 100 | 优秀
24 | 交通运输局 | 派出机构工作经费 | 90 | 90 | 100 | 1.保护路产路权不受侵害；减少事故发生，保障人民生命财产的安全。依法行政，提高基层群众对基层站所满意率 2.提高路况完好率；美化公路，使公路设施完整 3.保障公路完好、安全和畅通；公路标线完整，美化公路；提高车辆通行能力和通行安全，群众满意度高。 4.确保行政执法的合法性、规范性 | 辖区公路安全畅通，无安全责任事故；辖区交通运输市场秩序良好 | 违法行为的查处、公路设施维修和整改存在不确定性，年初无法确定具体产出指标 | 加强日常巡查，及时发现和维修安全设施，及时查处违法行为 | 98 | 优秀
25 | 公路管理局 | 2016年农村公路提升改造工程（2016年续） | 7.97 | 7.38 | 92.6 | 工程合格完工 | 按计划进行农村公路邢仙线、杨横线、东里线、邢里线提升改造工程 | 无 | 无 | 99 | 优秀
26 | 公路管理局 | S310大通路至环城北路路面改造工程（2016年续） | 72 | 71.18 | 98.86 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成 | 无 | 无 | 100 | 优秀
27 | 公路管理局 | 2016年干线公路绿化提档工程（2016年续） | 354.73 | 18.56 | 5.23 | 工程合格完工 | 按计划进行义浦二线、金义东南线绿化提档改造工程 | 审计未出 | 无 | 90 | 优秀
28 | 公路管理局 | 义乌市2016年病桥维修加固工程（2016年续） | 55 | 54.62 | 99.31 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成 | 无 | 无 | 100 | 优秀
29 | 公路管理局 | 2018年农村公路大中修（2018续建） | 2792.66 | 2709.77 | 97.03 | 2018年农村公路大中修，提高公路的安全性和舒适性。 | 按计划进行农村公路大中修 | 无 | 无 | 100 | 优秀
30 | 公路管理局 | 桥梁病害修复工程(2018续建) | 466 | 202.58 | 43.47 | 完工验收 | 按计划完成桥梁病害修复工程 | 吴畈桥进行了设计调整 | 无 | 90 | 优秀
31 | 公路管理局 | 2018年零星工程(2018续建) | 30.3 | 28.33 | 93.5 | 工程合格完工 | 按计划进行倍鱼线应急水毁抢修 | 无 | 无 | 99.4 | 优秀
32 | 公路管理局 | 义乌市佛低线水毁修复应急工程（2017年续） | 35 | 34.37 | 98.2 | 完成佛低线水毁修复及资金支付 | 按计划完成佛低线水毁修复 | 无 | 无 | 100 | 优秀
33 | 公路管理局 | 2016年S103（03省道）杭金线义乌段大中修(浙财建（2018）115号) | 2 | 0 | 0 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成杭金线义乌段大中修 | 1、指标值：社会效益：及时消除路面隐患，全面提升道路安全及通行能力。生态效益：保障公路安全、畅通、方便、快捷。可此项影响：路面大中修将满足未来3-5年车辆、行人通行安全。社会公众或服务对象满意率：满意度90%以上。 2、预算执行率低是由于施工单位质保期到期后没有前来结算（我单位已经多次通知） | 无 | 90 | 优秀
34 | 公路管理局 | 路政特种车辆报废更新经费（浙财建（2018）115号） | 25 | 0 | 0 | 完成单位车辆更新 | 车辆由省公路与运输管理中心统一采购，2019年度省中心因改革未完成采购，所以未能支付完成 | 车辆由省公路与运输管理中心统一采购，2019年度省中心因改革未完成采购，所以未能支付完成 | 无 | 0 | 较差
35 | 公路管理局 | 公路应急指挥平台（浙财建（2018）115号） | 100 | 0 | 0 | 无 | 无 | 该资金为智慧公路指挥中心项目（2018续）省补资金，该项目财政已全额安排。因此省补资金没有使用。 | 无 | 0 | 较差
36 | 公路管理局 | 路政管理经费 | 35 | 29.71 | 84.89 | 按计划完成 | 按计划完成 | 无 | 无 | 96 | 优秀
37 | 公路管理局 | 公路安保经费 | 434.88 | 333.76 | 76.75 | 所有项目、工程合格完工 | 按计划完成 | 无 | 无 | 92.7 | 优秀
38 | 公路管理局 | 公路管理经费 | 35.34 | 35.33 | 99.97 | 按计划完成 | 按计划完成 | 无 | 无 | 100 | 优秀
39 | 公路养护与应急保障中心 | 国省道小修保养经费 | 636 | 636 | 100 | 保障国省道公路安全畅通，使公路好路率达到99%以上。 | 使国省道公路保持良好的使用状态，对公路及其附属设施进行日常保洁，疏通边沟，整修路肩，涵洞、桥梁等，并及时对公路突发事件进行处理。 | 1、产出目标：养护里程及修复面积 2、经济效益：降低公路建设和管理成本，延长公路使用周期。 3、社会公众或服务对象满意率：提高车辆通行能力，提高行驶舒适度，方便百姓便捷出行。 | 无 | 100 | 优秀
40 | 公路养护与应急保障中心 | 日常管理经费 | 30 | 30 | 100 | 保障日常办公正常开展及养护设备正常运作。 | 保障日常办公正常开展及养护设备正常运作。 | 无 | 无 | 100 | 优秀
41 | 交通运输局 | 杭金衢高速公路义乌境收费站棚改扩建工程（2016续） | 50 | 0 | 0 | 完善基础设施，提高群众出行便利性 | 已完成LED显示屏安装工程的竣工验收,但未完成工程款支付 | 因未能及时出具财政结算审查书，未支付工程款 | 在2020年上半年完成财政审计，并按合同及时支付LED显示屏的工程款 | 88 | 良好
42 | 交通运输局 | 杭金衢高速公路义乌段增设东河互通工程征迁费 | 180 | 66.8 | 37.11 | 路网完善 民众出行便利 | 完成城西街道涉及杭金衢东河互通（望道互通）的小三改工程，并按合同支付工程款 | 无 | 无 | 90 | 优秀
43 | 交通运输局 | 国省道日常管养经费（审计统计经费）（浙财建【2018】115号） | 15 | 0 | 0 | 完成国省道日常管养经费审计统计工作 | 完成交发资金专项审计 | 社会效益：发挥审计的监督作用，确保交发资金使用规范。 社会公众或服务对象满意率：群众满意。 该笔省补资金，可以结转。 | 无 | 90 | 优秀
44 | 交通运输局 | 义乌东河至萧皇塘公路工程（浙财建[2018]115号） | 600 | 600 | 100 | 完成项目法省补资金拨付。 | 已完成东萧公路绿化，5月准备初验 | 无 | 无 | 95 | 优秀
45 | 交通运输局 | 省补/2019年农村客运油价补贴 | 147.94 | 147.94 | 100 | 完成2019年农村客运油价补贴（专项转移支付）拨付工作 | 已按要求完成发放 | 无 | 无 | 100 | 优秀
46 | 交通运输局 | 疏港高速公路工程投资补助 | 40000 | 40000 | 100 | 疏港高速公路工程投资补助 | 已完成，运营2年零4个月 | 社会效益：缓解区域内国省道交通压力、完善区城公路网络、助推金义都市区建设和构筑浙中城市群 生态效益：绿化建设，以减轻交通噪声、道路扬尘、机动车尾气对周边环境的影响，净化空气 社会公众或服务对象满意率：群众满意度提高 | 无 | 100 | 优秀
47 | 道路运输管理局 | 违章机动车停车场租用费拖车费 | 49 | 27.98 | 57.1 | 履行法规赋予职责，完成工作任务计划，服务社会经济发展建设。 | 因合同起止时间处于年中，部分支付延后未付。 | 应衔接好任务期和预算支付期问题；及时签立合同； | 应衔接好任务期和预算支付期问题 | 80 | 良好
48 | 交通运输局 | 527国道（37省道）东阳李宅至义乌青岩刘段改建工程（义乌段）（浙财建[2018]115号） | 4802 | 4802 | 100 | 完成项目法省补资金拨付。 | 已完成，运营2年零8个月 | 社会效益：极大缓解了市内交通拥堵，完善了区域路网结构，提升干线公路网络的服务水平，盘活了沿线土地资源，促进沿线区域经济发展，推进区域城市化进程。 生态效益：绿化建设，沥青砼路面利以减轻交通噪声、道路扬尘、机动车尾气对周边环境的影响，净化空气； 社会公众或服务对象满意率：司乘满意 | 无 | 100 | 优秀
49 | 交通工程质量监督站 | 技术咨询费 | 3.5 | 3 | 85.71 | 委托第三方联合开展综合性执法大检查不少于1次。 | 下半年度综合执法大检查时，委托第三方咨询公司开展了重点项目全覆盖检查和评价服务，根据第三方提出的存在问题和整改建议，督促参建单位抓好整改落实，取得良好效果。完成年度预期目标。 | 预算环节指标值设置较粗糙，单位内财务人员与业务人员欠沟通。 | 加强沟通，准确设置指标值，务必使指标值与实际业务工作契合。 | 96.3 | 优秀
50 | 交通工程质量监督站 | 工程质量安全试验检测和原材料抽检经费 | 30 | 30 | 100 | 开展工程实体及常用产品抽检每年不少于2次，无特殊情况每季度1次。每次抽检均印发抽检结果通报，并对不合格实体或产品明确处理意见。通过抽检和处理，提高工程质量安全监督工作的科学性、有效性和针对性，减少交通质量安全事故发生，提高工程质量，确保工程安全。 | 全年开展抽检4次，印发专项检测通报4份。共抽检实体质量2488处，常用产品348组，其中实体质量不合格21处，常用产品不合格4400余吨，均做返工或清退处理。预期目标完成。 | 无 | 无 | 100 | 优秀
51 | 隧道管理所 | 隧道安全生产经费 | 3 | 3 | 100 | 开展安全生产培训和应急演练，提高养护人员应对突发事件的能力，保障隧道安全畅通。 | 隧道安全无事故发生，隧道内道路畅通 | 缺少专业应急车辆，影响隧道安全应急效率 | 采购专业隧道应急车辆 | 97 | 优秀
52 | 隧道管理所 | 义浦二线高位水池建设工程（2018续） | 36 | 32.69 | 90.81 | 义浦二线高位水池建设工程（2018续）完成 | 已完成高位水池建设 | 无 | 无 | 94.3 | 优秀
53 | 公路管理局 | 2015年农村公路提升改造工程（农村处）（2015年续） | 66.69 | 66.69 | 100 | 主体完工 | 按计划完成枫丫线、杜上线、杜上线至北山、八坑线、倍晓线公路提升改造 | 无 | 无 | 100 | 优秀
54 | 公路管理局 | 镇街管养桥梁病害修复工程(2018续建) | 225 | 151.39 | 67.28 | 镇街管养桥梁病害修复工程，提高桥梁的安全性 | 按计划进行镇街管养桥梁病害修复工程 | 无 | 无 | 90 | 优秀
55 | 公路管理局 | 2018年义乌市级道路交通事故多发点段整治项目(2018续建) | 20 | 20 | 100 | 减少事故发生，提高道路安全通行率，工程合格完工 | 按计划进行义乌市级道路交通事故多发点段整治,封闭及优化道路开口、完善标志标线等 | 无 | 无 | 100 | 优秀
56 | 公路管理局 | S310省道红旗下穿通道工程(2018续建) | 145 | 18.04 | 12.44 | 按期完成 | 按期已完成1座人行通道涵 | 因中标单位未能及时上报计量资料，无法支付。 | 无 | 90 | 优秀
57 | 公路管理局 | 国贸大道农贸城段等3个公路积水路段应急抢修工程(2018续建) | 20 | 18.51 | 92.55 | 按期完成 | 按期完成3处积水点改造 | 无 | 无 | 99 | 优秀
58 | 公路管理局 | 37省道大陈公路站房(2018续建) | 350 | 0 | 0 | 公路管理配套设施，提高公路管理及服务能力 | 无 | 项目已经取消 | 无 | 0 | 较差
59 | 公路管理局 | 倍鱼线K23+579-K23+590段水毁修复(2018续建) | 17 | 16.53 | 97.24 | 保障公路出行畅通 | 完成倍鱼线水毁修复 | 无 | 无 | 100 | 优秀
60 | 公路管理局 | 公路安防及安全设施完善工程(2018续建) | 57.46 | 57.46 | 100 | 工程合格完工 | 工程已完工验收 | 无 | 无 | 100 | 优秀
61 | 公路管理局 | 2016年S310（37省道）嵊义线义乌段大中修工程（第二批）（浙财建（2018）115号） | 49 | 47.15 | 96.22 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成嵊义线义乌段K84+620～K87+000段进行预防性养护，全长2.38公里。 | 社会效益：及时消除路面隐患，全面提升道路安全及通行能力。 生态效益：保障公路安全、畅通、方便、快捷。 经济效益：不以营利为目的。 可持续影响：保障行人通行安全。 社会公众或服务满意率：满意度90%以上。 | 无 | 100 | 优秀
62 | 公路管理局 | 国省道日常管养经费（浙财建[2018]115号） | 470 | 313.12 | 66.62 | 加强国省道的公路的管理，保障路产路权，保障公路的安全畅通 | 完成 | 产出目标改为：安全设施完善和维护.经济效益改为：不以营利为目的。社会效益改为：及时消除公路隐患，全面提升道路安全及通行能力。可持续影响改为：满足未来2-3年车辆、行人通行安全。社会公众或服务对象满意率：满意度90%以上。 | 按计划实施，及时按合同支付 | 90 | 优秀
63 | 公路管理局 | 应急养护站房（浙财建（2018）115号） | 200 | 0 | 0 | 提高公路管理条件 | 无 | 项目已取消 | 无 | 0 | 较差
64 | 公路养护与应急保障中心 | 公路小修保养支出 | 1963.12 | 1963.12 | 100 | 对公路及其附属设施进行日常保洁，疏通边沟，整修路肩，涵洞、桥梁等正常维护及公路突发事件的处理等，使公路保持良好的使用状态。 | 将廿三里和上溪区域推市场化，对其余区域的公路进行日常保洁，疏通边沟，整修路肩，涵洞、桥梁等正常维护及公路突发事件的处理等，使公路保持良好的使用状态。 | 无 | 无 | 99 | 优秀
65 | 公路养护与应急保障中心 | 公路绿化养护经费 | 450 | 450 | 100 | 我中心管养公路绿化面积合计163.635万平方,以主要干线公路为重点，切实做好了绿化养护基础工作，其中包括绿化除草、整枝、除虫、洒水、施肥和死株清理等，同时查漏补缺，种（补）植原有绿化林带，推进生态公路建设。 | 2019年绿化养护资金450万元，其中市场化累计支付23.05万元。切实做好了绿化养护基础工作，确保公路好路率95%以上，及绿化成活率达到96%以上。 | 1、养护人员年龄结构老化严重，技术能力偏弱。 2、养护资金缺口较大。尤其随着绿化等级的不断提高，绿化养护资金严重不足。 | 推行“机器换人”，提升机械化程度。并积极争取养护补助资金。 | 99 | 优秀
66 | 公路养护与应急保障中心 | 安全管理经费 | 50 | 50 | 100 | 购置安全帽头灯和发光反光背心，车载监控及GPS定位系统等安全设施，保障一线应急抢险人员夜间作业的安全性及养护工作顺利进行。 | 2019年安全养护资金共50万元，其中省补资金15万元，市级财政35万元。预算执行率100%。 | 无 | 无 | 99 | 优秀
67 | 公路养护与应急保障中心 | 国省道日常管养经费 | 200 | 200 | 100 | 保障国省道公路好路率95%以上和绿化成活率96%以上。 | 2019年国省道日常管养经费200万元，管养里程140.643公里。预算执行率100%. | 1、产出目标：路面保洁里程 2、经济效益：降低公路建设和管理成本，延长公路使用周期。 3、社会公众或服务对象满意率：提高车辆通行能力，提高行驶舒适度，方便百姓便捷出行。 | 无 | 100 | 优秀
68 | 公路管理局 | K112+890石门岭通道涵（浙财建（2018）115号） | 120 | 71.27 | 59.39 | 按计划完成 | 按计划完成石门岭通道涵修复总长43.1m | 由于2019年省补资金按计划拨付，实际下达预算少于原先计划预算数，义乌财政局在2020年收回预算指标80万元。（社会效益改成：及时消除桥梁隐患，全面提升道路安全及通行能力。可持续影响改成：桥梁维修加固将满足未来3-5年车辆、行人通行安全。社会公众或服务满意率改成：满意度90%以上。） | 按合同及时支付。 | 90 | 优秀
69 | 公路管理局 | 俊塘桥（浙财建（2018）115号） | 100 | 0 | 0 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成俊塘桥修复 | 由于2019年省补资金按计划拨付，实际下达预算少于原先计划预算数，义乌财政局在2020年收回预算指标80万元。（经济效益改成：不以营利为目的。社会效益改成：及时消除桥梁隐患，全面提升道路安全及通行能力。可持续影响改成：桥梁维修加固将满足未来3-5年车辆、行人通行安全。社会公众或服务满意率改成：满意度90%以上。） | 义乌财政局在2020年收回预算指标80万元，按计划及时支付。 | 90 | 优秀
70 | 公路管理局 | 2019年交通创建应急零星工程 | 400 | 0 | 0 | 提高公路安全性、舒适性 | 无 | 资金下达给交通局，项目由交通局安排 | 无 | 0 | 较差
71 | 公路管理局 | 公路安全隐患整治（2018年续） | 140 | 0 | 0 | 提高公路安全性 | 无 | 该项目未实施 | 无 | 0 | 较差
72 | 公路管理局 | 广场大道连接103省道工程（2018年续） | 1100 | 318.04 | 28.91 | 按期完成 | 完成广场大道连接103省道道路建设工程50% | 因本工程涉及到的国防光缆等政策问题较多，直接影响施工进度，所以无法计量。 | 无 | 90 | 优秀
73 | 公路管理局 | 2018年S210(20省道)桐义线义乌段大中修工程（浙财建（2018）115号） | 80 | 53.99 | 67.49 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成S210(20省道)桐义线义乌段大中修,全长2.75公里 | 经济效益：不以营利为目的 社会效益：及时消除路面隐患，全面提升道路安全及通行能力 生态效益：保障公路安全、畅通、方便、快捷 可持续影响：路面大中修将满足未来3-5年车辆、行人通行安全 社会公众满意率：满意率90%以上 | 无 | 90 | 优秀
74 | 公路管理局 | 2019年G235（原S103杭金线）义乌段大中修工程（浙财建（2018）115号） | 345 | 306.98 | 88.98 | 按计划完成 | 按计划完成S103杭金线义乌段大中修 | 经济效益：不以营利为目的。 社会效益：及时消除公路安全隐患，全面提升道路安全及通行能力。 生态效益：保障公路安全、畅通。 可持续影响：路面大中修将满足未来4-6年车辆、行人通行安全。 社会公众或服务满意率：满意度90%以上。 | 无 | 97.6 | 优秀
75 | 公路管理局 | 2017年S103杭金线义乌段大中修工程（浙财建（2018）115号） | 282 | 212.1 | 75.21 | 本年度按期完成 | 本年度按期完成 | 经济效益：不以营利为目的； 社会效益：及时消除路面隐患，全面提升道路安全及通行能力。 生态效益：保障公路安全、畅通、方便、快捷。 可持续效益：路面大中修将满足未来3-5年车辆、行人通行安全。 社会公众或服务对象满意率：达到90%以上 | 无 | 92.1 | 优秀
评价组长（签名）： |  | 评价人员（签名）： |  |  | 联系电话：