|  | 义乌市2019年财政支出绩效自评情况汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目单位：（盖章） |  | 主管部门：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |
|  | 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 执行数（万元） | 执行率 | 年度预期目标 | 实际完成情况 | 存在问题 | 整改建议 | 自评分 | 自评结论 | 备注 |  |  |
|  | 1 | 工商学院 | 学生公寓空调线路安装改造（2016年续） | 580 | 8.72 | 1.5 | 基建工程，助力学校发展。 | 已竣工验收 | 2018年工程已竣工验收，工程款全部结清。2019年退还质量保证金87243元。 | 无 | 90.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 2 | 工商学院 | 学生经费 | 721.06 | 721.06 | 100 | 经济效益 部分获得奖学金的学生将奖学金用于创业或课外实践资金，为学生创业提供了启动资金。 社会效益 鼓励先进促进学生全面发展，同时帮助一些家庭经济困难学生交齐学费或补贴生活费，帮助他们顺利完成学业，激励他们勤奋学习、努力进取，促进他们在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。鞭策后进，促使后进生努力学习。 可持续影响 学生的生活、学习的安定，对学校安全稳定，创建平安校园起到积极作用，他们是祖国的希望，未来为地方社会经济发展将做出很大贡献。 公众或服务对象满意度 学生奖学金的设立有效提升了学生的学习积极性，给一些品学兼优的困难学生解决了很大难题，全体师生对学生奖学金持鼓励支持的积极态度。 | 经济效益、社会效益、可持续影响及公众或服务对象满意度方面的预期目标已完成。 | 资助育人的效能有进一步提升的空间 | 在做好保障性资助的同时，大力实施发展性资助项目 | 98.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 3 | 工商学院 | 后勤保障经费 | 1137 | 1063.97 | 93.58 | 学校后勤保障所需，服务学校。 | 学校后勤保障所需，服务学校。 | 部分经费利用率不足 | 加强预算管理 | 98.60 | 优秀 |  |  |  |
|  | 4 | 工商学院 | 3A景区及文化校园建设（2016年续） | 160 | 24.57 | 15.36 | 基建工程，助力学校发展。 | 项目竣工 | 竣工验收不及时，施工方申请拨付工程款不及时。已竣工未决算。 | 无 | 83.00 | 良好 |  |  |  |
|  | 5 | 工商学院 | 工商学院新建工程（2014年前）工商学院新建工程（2014年前） | 55 | 53.07 | 96.49 | 基建项目，助力学校发展。 | 工程完成，费用支付完成 | 工程已完工，费用已结清 | 无 | 100.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 6 | 工商学院 | 室外球场、道路及绿化改造工程（2016年续） | 45 | 45 | 100 | 基建项目，助力学校发展。工程完工。 | 竣工验收 | 已竣工。本项目预算指标进行过多次调整，2019年该项目实际支出95.24万元（用款计划分三次下拨：45万，27.55万，22.68万），详见附件资料。 | 无 | 100.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 7 | 工商学院 | 公共教学经费 | 105 | 98.28 | 93.6 | 服务学校思政教育，体育维持，学生运动会项目发展。 | 完成 | 存在个别报销延迟情况 | 对于报销时间严格规定，经常督促和提醒老师们及时报销。 | 99.40 | 优秀 |  |  |  |
|  | 8 | 工商学院 | 创收经费 | 300 | 300 | 100 | 学校合作办学发展所需。 | 完成 | 无 | 无 | 95.40 | 优秀 |  |  |  |
|  | 9 | 工商学院 | 创新研究院经费 | 100 | 97.73 | 97.73 | "立足义乌实际，开展课题研究，为市委市政府提供决策咨询服务，为义乌经济社会发展提供智力支持。 主要工作成果 完成数量 完成质量 科研 16个 公开发表或专送市领导、相关部门 工作推进 20次 洽谈对接20次 决策咨询 30次 咨询30次 成果转化推介 2次 向上级部门报送或在媒体宣传2次 " | "科研 16个 工作推进 31次 决策咨询 30次 成果转化推介 2次" | 决策咨询与科研不佳 | 为市委市政府提供更多的决策咨询服务 | 92.80 | 优秀 |  |  |  |
|  | 10 | 工商学院 | 优质校建设经费 | 3360 | 3048.88 | 90.74 | 学校优质校建设所需。 | 全面完成学校优质校建设年度目标，部分项目超额完成指标。 | 本项目的具体执行情况具体详见附件，因为内容有些太多，这份表格无法全面表达。附件是我校优质办提供的自评资料。1.部分项目在2019年完成建设，但未完成验收无法结算支付。2.个别子项目执行率过低，例如国际交流子项目执行率为52.47% | 1.加强项目前期调研，提升预算精准度。2.优化管理机制，提升项目执行力。 | 94.10 | 优秀 |  |  |  |
|  | 11 | 工商学院 | 清华北大选调生经费 | 178 | 157.5 | 88.48 | 完成清华北大选调生工资发放，为其缴纳社保、公积金等费用。 | 原有清华北大选调生共8名，4月份辞职1人，另7人在于2019年12月前调往其他单位就职。 | 无 | 无 | 97.39 | 优秀 |  |  |  |
|  | 12 | 工商学院 | 2019年社会科学研究项目 | 5.25 | 4.64 | 88.38 | 2019年社会科学研究项目 | 立项6项浙江省社科联项目，结题4项。 | 资金拨付延后，导致部分经费不能及时完成报销。 | 课题立项后直接拨付资助经费。 | 97.40 | 优秀 |  |  |  |
|  | 13 | 工商学院 | 文化信息资源建设经费 | 203 | 183.75 | 90.52 | " 校园文化建设经费绩效：主要工作成果 完成数量 1 校园文化建设成效进一步提升 1 2 校园文化景观得到进一步 1 3 学生宿舍环境得到进一步改善 1 4 办公区域文化氛围得到进一步加强 5 学校网站建设整体能力得到加强 文献信息资源建设费依据：主要工作成果 完成数量 完成质量 完成时间 1 达到生均图书增长量和生均总图书量要求 生均图书年增长3册 满足用户需求 2019.12 2 根据专业设置和征询需求续订或增订报刊 根据实际订购情况 满足用户需求 2020.05 3 根据需求和使用情况续订或增订数字资源 根据实际订购情况 满足用户需求 2019.12 文献信息资源建设费： 主要工作成果 完成数量 完成质量 完成时间 1 达到生均图书增长量和生均总图书量要求 生均图书年增长3册 满足用户需求 2019.12 2 根据专业设置和征询需求续订或增订报刊 根据实际订购情况 满足用户需求 2020.05 3 根据需求和使用情况续订或增订数字资源 根据实际订购情况 满足用户需求 2019.12 " | 按计划采购图书任务完成，数据库订购和报刊订阅任务完成。已按固有合同执行完成，其中办公电脑维护项目支付于2020年1月完成，造成预算执行率未达到100%。校园文化建设成效进一步提升，校园文化景观得到较好建设，对校园文化进行了系统梳理。 | 预算三级指标调整后未及时与财务部门协调，造成部分经费年末未完成支付。运维项目因为属于年末支付，偶尔会有支付不及时的情况，造成预算执行率不高。教师的业余文化生活不够丰富。 | 各项建设任务在保质保障的前提下打好提前量，提高资金执行率。 | 96.40 | 优秀 |  |  |  |
|  | 14 | 工商学院 | 专业建设经费 | 400 | 395.83 | 98.96 | 学校教学建设所需。 | 专业建设成果成效明显，最近一次全省高职院校教学业绩排名第10，6个专业获得国家骨干专业 | 建设项目较多，经费支持略显不足。 | 适当提高专业建设经费支持力度。 | 100.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 15 | 工商学院 | 科研经费 | 400 | 395.09 | 98.77 | "主要工作成果 完成数量 完成质量 完成时间 1 发表论文、著作、专利等科研成果 论文为核心期刊 2019-12-31 2 完成项目 开展科研项目120项 厅级及以上30项 2019-12-31 3 学院学报 4期 4期 2019-12-31 4 科研学术活动 20场 2019-12-31 5 协同创新成果奖励 20项 2019-12-31 " | 完成国内外核心论文60篇、纵向项目立项153项，其中厅级以上课题45项、保质保量完成4期学报、创新平台与团队建设33个、完成国家专利100项、完成科研成果转化15个、服务地方政府（企业）项目30项以上。 | 2019年12月份部分经费无法完成报销。 | 建议适当增加科研经费。 | 100.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 16 | 工商学院 | 招就创经费 | 140 | 104.65 | 74.75 | 招就创经费关系到学校学生招生，就业，创业三大块工作发展。 | 招生规模持续扩大，就业率稳定在98%以上，留义就创业比例持续增高，毕业生创业率继续保持12%以上。 | 经费切块划拨后，对二级学院的经费使用指导监督不够。 | 加强对二级学院相关项目开展的指导和监督，做好过程指导监督和结果评价。 | 91.90 | 优秀 |  |  |  |
|  | 17 | 工商学院 | 工商学院雪峰楼改造（2016年续） | 155 | 0 | 0 | 基建工程，助力学校发展。 | 已竣工验收 | 2019年无预算，无支出。2018年工程已经竣工验收。还有部分工程款112092元未结算 | 无 | 90.00 | 优秀 |  |  |  |
|  | 评价组长（签名）： |  | 评价人员（签名）： |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |